## Gantt Chart
PROJECT TITLE |  | BankNet |  |  |  | COMPANY NAME | [6 empty] | CS401
[6 empty] | DATE | [6 empty] | 2026-02-24
[6 empty] | 2026-02-23 |  |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-09 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-04
[6 empty] | Phase 1 | [9 empty] | Phase 2 | [24 empty] | Phase 3
REVISION NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | PCT OF TASK COMPLETE | REQUIREMENTS | [9 empty] | DESIGN | [24 empty] | IMPLEMENTATION | [14 empty] | TESTING
[6 empty] | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 15 |  |  |  |  | WEEK 16
[6 empty] | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F | M | T | W | TH | F
1 | Requirements
1.1 | SRS Document | Fosa, Jerrick, Michelle | 2026-02-23 | 2026-03-05 | 100% | bar: WEEK 6 M to WEEK 7 F
2 | Design
2.1 | Class Diagrams | Jerrick | 2026-02-26 | 2026-04-09 | 10% | bar: WEEK 6 TH to WEEK 12 TH
2.2 | Sequence Diagrams | Michelle | 2026-02-26 | 2026-04-09 | 10% | bar: WEEK 6 TH to WEEK 12 TH
2.3 | Use Cases | Fosa | 2026-02-26 | 2026-04-09 | 20% | bar: WEEK 6 TH to WEEK 12 TH
0%
3 | Implementation
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4 | Testing
0%
0%
0%
0%